## sheet1
Tên công việc | Người giao | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Lệnh SX | Mã KH | Mã hàng | Số bản | Số dao | Tên hàng | Mã giấy vật tư | Màng | Đơn VT | Số lượng cần SX | Khổ giấy | slg mét dài | Máy In | TG In | TG Bế | Ngày tạo | Mã công việc (ID)
LSX_7890 - Mã KH - Mã hàng | Sxkehoach | SxDongGoi | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy |  |  |  | Ngày đặt hàng | Thời gian giao hàng -1 | [5 empty] | LSX_7890 | AT_Thu | DCI_129x316_75_1581-3LĐ | 00636-2 | 04083-2 | Tỏi lên men Linh Đơn 200g-Tem thân 129mmx316mmx500pcs/c vuông góc, cán bóng, ko rc |  |  | Tem | 10000 | 139 | 5000 | 5M | 3 | 3
# Vật tư | SxQLSX | SxThuKhoHT | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy |  |  |  |  | Ngày đặt hàng + 1 | [5 empty] | LSX_7890 | AT_Thu | DCI_129x316_75_1581-3LĐ | 00636-2 | 04083-2 | Tỏi lên men Linh Đơn 200g-Tem thân 129mmx316mmx500pcs/c vuông góc, cán bóng, ko rc |  |  | Tem | 10000 | 139 | 5000 | 5M | 3 | 3
# In | SxQLSX | SxInHT | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy |  |  |  |  | Số lượng mét dài >15,000 thì thời hạn = ngày cần lên máy +3, Số lượng mét dài >5000 thì thời hạn = ngày cần lên máy +2, SL mét dài <5000 thì thời gian = ngày cần lên máy +1 | [5 empty] | LSX_7890 | AT_Thu | DCI_129x316_75_1581-3LĐ | 00636-2 | 04083-2 | Tỏi lên men Linh Đơn 200g-Tem thân 129mmx316mmx500pcs/c vuông góc, cán bóng, ko rc |  |  | Tem | 10000 | 139 | 5000 | 5M | 3 | 3
# Bế Xẻ | SxQLSX | SxBeXeHT | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong,AdNongThuy |  |  |  |  | Số lượng mét dài >15,000 thì thời hạn = ngày cần lên máy +3, Số lượng mét dài >5000 thì thời hạn = ngày cần lên máy +2, SL mét dài <5000 thì thời gian = ngày cần lên máy +1 | [5 empty] | LSX_7890 | AT_Thu | DCI_129x316_75_1581-3LĐ | 00636-2 | 04083-2 | Tỏi lên men Linh Đơn 200g-Tem thân 129mmx316mmx500pcs/c vuông góc, cán bóng, ko rc |  |  | Tem | 10000 | 139 | 5000 | 5M | 3 | 3
# QC | SxQLSX | SxQCHT | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy |  |  |  |  | Thời gian giao hàng -1 | [5 empty] | LSX_7890 | AT_Thu | DCI_129x316_75_1581-3LĐ | 00636-2 | 04083-2 | Tỏi lên men Linh Đơn 200g-Tem thân 129mmx316mmx500pcs/c vuông góc, cán bóng, ko rc |  |  | Tem | 10000 | 139 | 5000 | 5M | 3 | 3
# Đóng gói | SxQLSX | SxDongGoi | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy |  |  |  |  | Thời gian giao hàng -1 | [5 empty] | LSX_7890 | AT_Thu | DCI_129x316_75_1581-3LĐ | 00636-2 | 04083-2 | Tỏi lên men Linh Đơn 200g-Tem thân 129mmx316mmx500pcs/c vuông góc, cán bóng, ko rc |  |  | Tem | 10000 | 139 | 5000 | 5M | 3 | 3
LSX_7891 - Mã KH - Mã hàng | Sxkehoach | SxDongGoi | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy |  |  |  | Ngày đặt hàng | Thời gian giao hàng -1 | [5 empty] | LSX_7891 | Anh Thiều_Quang | DCI_55x118_50_01634 | 00149-2 | 07051 | Decal in JYHANAM 55mmx118mmx4 tem/tờx200 tờ/sập vuông góc, ko rc |  |  | Tem | 50 | 110 | 2000 | 2M | 2 | 2
# Vật tư | SxQLSX | SxThuKhoHT | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy |  |  |  |  | 15/02/2022 00:00 | [5 empty] | LSX_7891 | Anh Thiều_Quang | DCI_55x118_50_01634 | 00149-2 | 07051 | Decal in JYHANAM 55mmx118mmx4 tem/tờx200 tờ/sập vuông góc, ko rc |  |  | Tem | 50 | 110 | 2000 | 2M | 2 | 2
# In | SxQLSX | SxInHT | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy |  |  |  |  | 04/02/2022 00:00 | [5 empty] | LSX_7891 | Anh Thiều_Quang | DCI_55x118_50_01634 | 00149-2 | 07051 | Decal in JYHANAM 55mmx118mmx4 tem/tờx200 tờ/sập vuông góc, ko rc |  |  | Tem | 50 | 110 | 2000 | 2M | 2 | 2
# Bế Xẻ | SxQLSX | SxBeXeHT | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy |  |  |  |  | 04/02/2022 00:00 | [5 empty] | LSX_7891 | Anh Thiều_Quang | DCI_55x118_50_01634 | 00149-2 | 07051 | Decal in JYHANAM 55mmx118mmx4 tem/tờx200 tờ/sập vuông góc, ko rc |  |  | Tem | 50 | 110 | 2000 | 2M | 2 | 2
# QC | SxQLSX | SxQCHT | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy |  |  |  |  | 04/02/2022 00:00 | [5 empty] | LSX_7891 | Anh Thiều_Quang | DCI_55x118_50_01634 | 00149-2 | 07051 | Decal in JYHANAM 55mmx118mmx4 tem/tờx200 tờ/sập vuông góc, ko rc |  |  | Tem | 50 | 110 | 2000 | 2M | 2 | 2
# Đóng gói | SxQLSX | SxDongGoi | SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy |  |  |  |  | 04/02/2022 00:00 | [5 empty] | LSX_7891 | Anh Thiều_Quang | DCI_55x118_50_01634 | 00149-2 | 07051 | Decal in JYHANAM 55mmx118mmx4 tem/tờx200 tờ/sập vuông góc, ko rc |  |  | Tem | 50 | 110 | 2000 | 2M | 2 | 2
Thêm cột số dao, số bản, Cột người theo dõi ngoài ng theo dõi mặc định SxQLSX, Sxkehoach, AdNguyenTuyet, KDLeHa, KDLePhong, AdNongThuy thì thêm như sau:
|  | Cột E file LSX 2022 | Người theo dõi cột D
|  | Phong | KDLePhong | Lưu ý tên Kinh doanh ở cột E, có thể viết in hoa, có thể viết thường
|  | Luyến | KDLeHa
|  | Minh | KDMinh
|  | Quang | KDLeQuang
|  | Thu | KDNguyenThu
|  | Hà | KDPhamHa